## 工作日程表
| 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13
邵鑫 | 《用户需求说明书》 | 《软件需求规格说明书》 | 软件规格评审 | 完成系统设计，《系统设计说明书》 | 系统设计评审 |  | 完成数据库设计 | 后台服务器搭建 | 资源服务器实现 | 前后端接口文档 | 前后端接口文档 | 微信公众号实现 | 微信公众号实现 | 微信公众号实现 | 安卓基本框架实现 | 安卓基本框架实现 | 安卓基本框架实现 | 安卓基本框架实现 | 安卓基本框架实现 | 安卓基本框架实现 | 安卓UI美化实现 | 安卓UI美化实现 | 安卓UI美化实现 | 安卓UI美化实现 | 安卓UI美化实现 |  |  |  | 移动端实现数据交互 | 移动端实现数据交互 | 移动端实现数据交互 | 移动端修复bug | 移动端修复bug | 移动端修复bug
祝海波 |  | 用户需求评审 | 软件规格评审，整理需求，修改《用户需求说明书》 | 整理意见，修改《软件需求规格说明书》 | 系统设计评审 | 整理意见，修改《系统设计说明书》 | 完成数据库设计 | 整理，形成《数据库设计说明书》 | 数据库数据录入，爬虫爬取课程数据 | 《s1概要文档》 | 《s1概要文档》 | 接口文档评审 | 《系统测试计划》 |  | 《系统测试用例》 |  |  | 《系统使用说明书》 |  | 整理过程文档 | 《s1详细设计文档》 | 《s1详细设计文档》 | 《s1详细设计文档》 | 《s2演示PPT》 | 《s2演示PPT》 |  |  |  |  | 微信推文素材 | 微信推文素材 | 《s4演示视频》 | 《s4演示视频》 | 《s4演示视频》
章奔奔 |  | 用户需求评审 | 软件规格评审 |  | 系统设计评审 | Java EE后端技术预研 | 完成数据库设计 | 后台服务器搭建 | 后台模型类实现 | 数据库操作接口实现 | 数据库操作接口实现 | 数据库操作接口实现 | 根据接口文档处理并实现WEB请求 | 根据接口文档处理并实现WEB请求 | 根据接口文档处理并实现WEB请求 | 根据接口文档处理并实现WEB请求 | 根据接口文档处理并实现WEB请求 | 根据接口文档处理并实现WEB请求 | 根据接口文档处理并实现WEB请求 | 根据接口文档处理并实现Android请求 | 根据接口文档处理并实现Android请求 | 根据接口文档处理并实现Android请求 | 根据接口文档处理并实现Android请求 | 根据接口文档处理并实现Android请求 | 根据接口文档处理并实现Android请求 |  |  |  | 修复bug | 修复bug | 修复bug
董鸿翔 |  | 用户需求评审 | 软件规格评审 |  | 系统设计评审 | 管理平台框架技术预研 | 完成数据库设计 | 运营管理平台静态页面实现 | 运营管理平台静态页面实现 | 运营管理平台静态页面实现 | 教务管理平台静态页面实现 | 教务管理平台静态页面实现 |  | WEB 教师/学生端静态页面实现 | WEB 教师/学生端静态页面实现 | WEB 教师/学生端静态页面实现 | WEB 教师/学生端静态页面实现 | WEB 教师/学生端静态页面实现 | WEB 教师/学生端静态页面实现 | WEB 教师/学生端静态页面实现 | 根据后台提供接口，实现个WEB端功能 | 根据后台提供接口，实现个WEB端功能 | 根据后台提供接口，实现个WEB端功能 | 根据后台提供接口，实现个WEB端功能 | 根据后台提供接口，实现个WEB端功能 |  |  |  | 修复bug | 修复bug | 修复bug
王思宇 |  | 用户需求评审 | 最终提交视频计划文档 | 最终提交视频计划文档 | 系统设计评审 |  | WEB 教师端/学生端 UI设计 | WEB 教师端/学生端 UI设计 | WEB 教师端/学生端 UI设计 | WEB 教师端/学生端 UI设计 | WEB 教师端/学生端 UI设计 | WEB 教师端/学生端 UI设计 | WEB 教师端/学生端 UI设计 |  | 移动端 教师端/学生端 UI设计 | 移动端 教师端/学生端 UI设计 | 移动端 教师端/学生端 UI设计 | 移动端 教师端/学生端 UI设计 | 移动端 教师端/学生端 UI设计 | 移动端 教师端/学生端 UI设计 | 演示视频设计与实现 | 演示视频设计与实现 | 演示视频设计与实现 | 演示视频设计与实现 | 演示视频设计与实现 |  |  |  | PPT美化 | PPT美化 | PPT美化 | 《s4演示视频》 | 《s4演示视频》 | 《s4演示视频》
已完成